## Exercice 1
tache	travail estime en j.homme	travail réel a aujourd’hui	date d’achèvement estime	date d’achèvement effective
1	50	70	15/08/20	01/09/20		CBTP :	105		Cout Budgete du travail prevu
2	35	20	15/09/20	15/09/20		CBTE :	105		Cout budgete du travail effectue
3	20	40	25/09/20	01/10/20		CRTE :	130		Cout reel du travail effectue
4	60	10	01/01/21			BAC :	245
5	80	20	01/02/21			SV = CBTE – CBTP = 0
						CV = CBTE – CRTE = -25

## Ecercice 2
tache	travail estime en j.homme	travail réel a aujourd’hui	date d’achèvement estime	Achevé		CBTP :	50
1	30	10	01/08/20	non		CBTE :	70
2	20	30	01/09/20	oui		CRTE :	60
3	50	30	01/11/20	oui		BAC :	200
4	100	5	01/12/20	non		SV :	20
						CV :	10

		Le projet est en avance (SV>0)

## Exercice 3
650 000 €	BAC
475 000 €	CRTE
195 000 €	CBTE
325 000 €	CBTP
-130 000 €	SV	En Retard
-280 000 €	CV	dépasse les coûts budgétés